## Sheet1
页面 | 二级页面 | 模块 | 功能 | 后端需求 | 优先级 | 预估周期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 页面设计 | 功能 | 备注
首页 | 首页 | 交通流量 | 图表设计 | 获取小时交通流量（支持时间过滤） | 高 | 4天 | 2020-11-21 | 2020-11-26 | 赖 | 100% | 100%
|  | 车辆类型流量 | 图表设计 | 获取车辆类型月流量（支持车辆类型参数） | 高
|  | 区域交通流量 | 视觉设计 | 获取区域车流量统计和监控统计 | 高
|  | 统计看板 | 视觉设计 | 违章数查询（按时间范围统计），区域拥堵指数，平均车速， | 高
|  | 区域图 | 百度地图-样式设计 |  | 高
|  | 今日实时过车 | 视觉设计 | 按区域统计车辆数，监控上线比率，今日报警比率 | 高
|  | 本月违章 | 图表设计 | 获取违章类型统计（支持时间过滤） | 高
|  | 车辆过车量 |  |  | 高
|  | 分区车辆排行 | 视觉设计 | 获取区域车辆数 | 高
路网实况 | 视频分析 | 地图 | 百度地图-样式设计 |  | 高 | 3天 | 2020-11-27 | 2020-11-29 | 赖 | 80% | 0%
|  | 违章提醒 | 视觉设计 | 违章记录推送 | 高
|  | 摄像头 | 地图位置标注 | 获取摄像头位置，状态 | 高
|  | 抓拍机 | 地图位置标注 | 获取抓拍机位置，状态 | 高
| 路网过车 | 监控点过车TOP10 | 图表设计 | 获取监控点过车量统计 | 高 | 2天 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 赖 | 100% | 0%
|  | 车辆数量走势 | 图表设计 | 获取小时车辆数（支持时间过滤） | 高
|  | 监控点位置 | 百度地图-样式设计 | 获取监控点位置和车辆数 | 高
违章管理 | 违章监管 | 违章监管 | 表格设计 | 获取违章列表（支持时间，类别，车辆类型，违章类型，车牌号&模糊 ，地点&模糊过滤，支持分页） | 高 | 4天 | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 赖 | 100% | 0% | 1. 车脸ID过滤？ 2. 缺查看详情视觉
|  |  | 车辆详情 |  | 高
|  |  | 车辆历史 |  | 高
|  |  | 报表导出 | 同上 | 高 | [6 empty] | 1. excel格式是否有要求：暂无，简单设计即可
| 违章分布 | 地区违章TOP10 | 图表设计 | 获取地区违章数 | 高 | 2天 | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 赖 | 100% | 0%
|  | 点位违章TOP10 | 图表设计 | 获取点位违章数 | 高
|  | 地图 | 百度地图-样式设计 | 获取违章位置和数量 | 高 | [6 empty] | 是否需要处理地图放大和缩小: 简单处理，无须合并点
|  | 违章统计列表 | 视觉设计 | 获取违章数统计 | 高
重点监管 | 区域监管 | 地图 | 百度地图-样式设计 | 获取选定区域的范围和违章数 | 高 | 2天 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 林 | 100% | 0%
|  | 区域设置 | 视觉设计 | 区域增删改查 | 高
|  | 监管动态 | 视觉设计 | 违章推送，按地区名称过滤 | 高
| 路段监管 | 同上 |  |  | 高 | 2天 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 林 | 100% | 80%
| 车辆布控 | 同上 |  |  | 高 | 2天 | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 林 | 100% | 80%
| 特殊车辆监管 | 车辆类型分布 | 图表设计 | 获取监控车辆数（按类型统计） | 高 | 4天 | 2020-12-02 | 2020-12-06 | 林 | 100%
|  | 区域分布 | 图表设计 | 获取区域监控车辆数 | 高
|  | 实时图片 | 视觉设计 | 获取最近上线的监管车辆并支持推送 | 高
|  | 数据看板 | 视觉设计 | 获取重点车辆总数，在线设备总数，报警总数等 | 高
|  | 地图 | 百度地图-样式设计 | 监控车辆推送 | 高
|  | 监控车辆小时分布 | 图表设计 | 获取监控车辆小时分布 | 高
|  | 监控车辆点位分布 | 图表设计 | 获取监控车辆点位分布 | 高
| 牌照异常 | 分时段统计 | 图表设计 | 获取牌照分时段统计 | 高 | 3天 | 2020-12-07 | 2020-12-12 | 林 | 100%
|  | 分区域统计 | 图表设计 | 获取牌照分区域统计 | 高
|  | 地图 | 百度地图-样式设计 | 数据推送 | 高
|  | 数据看板 | 视觉设计 | 获取无牌车辆数等 | 高
|  | 过车记录 | 视觉设计 | 获取过车记录并支持推送 | 高
交通预警 | 流量监测 | 地图 | 百度地图-样式设计 | 获取车流量位置统计 | 低 | 2天 | 2020-12-27 | 2020-12-29 | 林
|  | 路网车流量预测 |  | 获取车流量预测数据（支持日期和时间选择） | 低
| 行车预测 | 地图 | 百度地图-样式设计 |  | 低 | 2天 | 2020-12-30 | 2021-01-02 | 林
数据中心 | 首页 | 违章数据 | 表格设计 | 获取违章列表（支持时间，类别等过滤） | 中 | 3天 | 2020-12-14 | 2020-12-19 | 赖 | 100%
|  | 表格导出 |  | 同上 | 中
|  | 数据看板 | 视觉设计 | 获取累计识别量等 | 中
|  | 违章走势图 | 图表设计 | 获取小时违章统计 | 中
|  | 识别走势图 | 图表设计 | 获取小时识别统计 | 中
| 数据统计 | 系统概况 | 视觉设计 | 获取设备总数等 | 中 | 4天 | 2020-12-20 | 2020-12-25 | 赖 | 100%
|  | 过车量统计 | 图表设计 | 获取过车量统计（支持时间过滤） | 中
|  | 今日概况 | 视觉设计/图表设计 | 获取过车量等 | 中
|  | 过车量TOP5 | 图表设计 | 获取过车量统计 | 中
|  | 七日过车走势 | 图表设计 | 获取日过车量统计 | 中
|  | 违法点位TOP7 | 图表设计 | 获取违法点位统计 | 中
|  | 重点车辆TOP7 | 同上 | 同上 | 中
|  | 大货车TOP7 | 同上 | 同上 | 中
| 轨迹回放 | 地图 | 百度地图-样式设计 |  | 中 | 2天 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 赖 | 100%
|  | 视频播放 |  | 获取视频流 | 中
| 以图搜车 | 以图搜车 | 视觉设计 | 以图搜车（支持时间，日期过滤） | 中 | 1天 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 林 | 100%
| 数据报告 | 分时拥堵趋势 | 图表设计 | 获取分时拥堵趋势 | 中 | 3天 | 2020-12-21 | 2020-12-26 | 林 |  |  | 建议TAB切换，不建议滚动： 设计调整
|  | 分时拥堵高峰排名 | 百度地图-样式设计/表格设计 | 获取区域分时拥堵排名 | 中
|  | 分时段过车量 | 图表设计 | 获取分时段过车量统计 | 中
|  | 分区过车量 | 图表设计 | 获取分区过车量统计 | 中
|  | 高峰拥堵排名 | 百度地图-样式设计/表格设计 | 获取高峰拥堵排名 | 中
设备管理 | 设备列表 | 设备列表 | 表格设计 | 增删改查 | 中 | 1天 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 林
| 空间管理 | 空间管理 | 表格设计 | 增删改查 | 中 | 1天 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 林
| 节点管理 | 节点管理 | 表格设计 | 增删改查 | 中 | 1天 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 林
系统管理 | 账号管理 | 账号管理 | 表格设计 | 增删改查 | 中 | 1天 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 林